## Gantt
Phase | Task | Start Week | End Week | Responsible
Proof of Concept | Étude marché + concurrence (Samsung, LG, Bosch) | 1 | 2 | Product Owner / Business
Proof of Concept | Définition fonctionnelle du Smart Fridge (détection, seuils, Drive) | 1 | 3 | Product Owner
Prototype / Pilote | Prototype IA embarquée (caméra + Jetson/RPi dans un frigo modifié) | 3 | 5 | IA Engineer / IoT Engineer
Prototype / Pilote | Développement app mobile + backend (inventaire, panier Drive) | 3 | 5 | Mobile Dev / Backend Dev
Prototype / Pilote | Intégration API Drive (ajout auto au panier Leclerc) | 5 | 6 | Backend Dev / Business Retail
Industrialisation | Intégration hardware propre dans frigo de série | 7 | 8 | IoT Engineer
Industrialisation | Validation RGPD, conformité CE, sécurité des données | 8 | 9 | Privacy Officer
Communication | Communication interne équipe (planning, priorités, responsabilités) | 2 | 4 | Product Owner
Communication | Communication Board / Investisseur (demande de budget, vision marché) | 8 | 9 | Product Owner / Business
Soutenance finale | Prépa soutenance + ajustement livrables (Gantt, budget, risques) | 10 | 10 | Toute l'équipe