## Risks
Risque | Probabilité | Impact | Mitigation
Mauvaise reconnaissance produit par l'IA | Moyenne | Élevé (perte confiance utilisateur) | Phase apprentissage supervisée + correction manuelle utilisateur
Dépendance à un seul Drive (ex : Leclerc) | Moyenne | Élevé (killer feature KO) | Prévoir intégration multi-retailers dès la conception (Carrefour, Intermarché)
Rejet utilisateur (caméra perçue comme intrusive) | Élevée | Élevé (frein adoption marché) | Communication claire : aucune image stockée, IA locale uniquement
Problèmes RGPD / conformité données | Élevée | Élevé (risque légal) | Edge AI : aucune image brute envoyée au cloud, chiffrement, Privacy Officer
Perte de connexion Wi-Fi entre frigo et cloud | Élevée | Moyen (perte synchro panier auto) | Cache local + re-sync dès que Wi-Fi revient
Dépassement budget matériel (coûts IoT) | Moyenne | Moyen (retarde le prototype) | Buffer financier 10% + achat alternatif composants
Délai ou blocage négociation accès catalogue Drive | Moyenne | Élevé (bloque le go-to-market) | Business Dev dédié très tôt dans le projet