## Sheet1
Phase | Tâche | Début | Fin | Durée (jours) | Responsable | Jalon
PHASE 1 : POC & ÉTUDE PRÉLIMINAIRE | Étude de marché | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 6 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 1 : POC & ÉTUDE PRÉLIMINAIRE | Benchmarking concurrents | 07/04/2026 | 12/04/2026 | 6 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 1 : POC & ÉTUDE PRÉLIMINAIRE | Définition du MVP (Minimum Viable Product) | 13/04/2026 | 18/04/2026 | 6 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 1 : POC & ÉTUDE PRÉLIMINAIRE | Estimation budgétaire préliminaire | 19/04/2026 | 24/04/2026 | 6 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 1 : POC & ÉTUDE PRÉLIMINAIRE | Go/No-Go #1 | 25/04/2026 | 30/04/2026 | 6 | Vincent & Louis (binôme) | Oui
PHASE 2 : DESIGN & SPÉCIFICATIONS | Design industriel (forme, ergonomie) | 01/05/2026 | 09/05/2026 | 9 | Vincent | Non
PHASE 2 : DESIGN & SPÉCIFICATIONS | Spécifications techniques hardware | 10/05/2026 | 18/05/2026 | 9 | Vincent | Non
PHASE 2 : DESIGN & SPÉCIFICATIONS | Spécifications techniques software | 19/05/2026 | 27/05/2026 | 9 | Vincent | Non
PHASE 2 : DESIGN & SPÉCIFICATIONS | Wireframes application mobile | 28/05/2026 | 05/06/2026 | 9 | Vincent | Non
PHASE 2 : DESIGN & SPÉCIFICATIONS | Validation design | 06/06/2026 | 14/06/2026 | 9 | Vincent | Oui
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Sélection composants | 15/06/2026 | 24/06/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | PCB design | 25/06/2026 | 04/07/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Assemblage matériel | 05/07/2026 | 14/07/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Tests électriques | 15/07/2026 | 24/07/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Développement firmware | 25/07/2026 | 03/08/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Développement backend (API, BDD) | 04/08/2026 | 13/08/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Développement app mobile (iOS/Android) | 14/08/2026 | 23/08/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Intégration IA (reconnaissance produits) | 24/08/2026 | 02/09/2026 | 10 | Louis | Non
PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT PROTOTYPE | Fin prototype | 03/09/2026 | 12/09/2026 | 10 | Louis | Oui
PHASE 4 : TESTS & VALIDATION | Tests internes | 15/09/2026 | 26/09/2026 | 12 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 4 : TESTS & VALIDATION | Tests utilisateurs (beta testers) | 27/09/2026 | 08/10/2026 | 12 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 4 : TESTS & VALIDATION | Tests de conformité (CE, FCC, RGPD) | 09/10/2026 | 20/10/2026 | 12 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 4 : TESTS & VALIDATION | Tests de durabilité | 21/10/2026 | 01/11/2026 | 12 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 4 : TESTS & VALIDATION | Corrections & itérations | 02/11/2026 | 13/11/2026 | 12 | Vincent & Louis (binôme) | Non
PHASE 5 : INDUSTRIALISATION | Sourcing fournisseurs | 15/11/2026 | 26/11/2026 | 12 | Vincent | Non
PHASE 5 : INDUSTRIALISATION | Optimisation coûts de production | 27/11/2026 | 08/12/2026 | 12 | Vincent | Non
PHASE 5 : INDUSTRIALISATION | Pré-série (100 unités) | 09/12/2026 | 20/12/2026 | 12 | Vincent | Non
PHASE 5 : INDUSTRIALISATION | Certification finale | 21/12/2026 | 01/01/2027 | 12 | Vincent | Non
PHASE 5 : INDUSTRIALISATION | Go/No-Go #2 | 02/01/2027 | 13/01/2027 | 12 | Vincent | Oui
PHASE 6 : LANCEMENT COMMERCIAL | Stratégie marketing | 15/01/2027 | 23/01/2027 | 9 | Vincent | Non
PHASE 6 : LANCEMENT COMMERCIAL | Packaging & communication | 24/01/2027 | 01/02/2027 | 9 | Vincent | Non
PHASE 6 : LANCEMENT COMMERCIAL | Formation équipes commerciales | 02/02/2027 | 10/02/2027 | 9 | Vincent | Non
PHASE 6 : LANCEMENT COMMERCIAL | Setup SAV | 11/02/2027 | 19/02/2027 | 9 | Vincent | Non
PHASE 6 : LANCEMENT COMMERCIAL | Lancement marché | 20/02/2027 | 28/02/2027 | 9 | Vincent | Non